## WBS
level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | 작업자 | 2월
[5 empty] | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
공통
| MAIN |  |  | 유범석 | 3
|  | 로그인 |  | 유범석 | 3 | bar: 14
|  |  | 일반 로그인(DB) | 유범석 | 3 | bar: 14
|  |  | 카카오 로그인 | 유범석 | 3 | bar: 21 to 22
|  | 로그아웃 |  | 유범석 | 3 | bar: 15
|  | 회원가입 | 관리자에게 알림메일전송 | 유범석 | 3 | bar: 16 to 17; 22
|  | 아이디 찾기 |  | 유범석 | 3 | bar: 17
|  | 비밀번호 찾기 |  | 유범석 | 3 | bar: 22
교회 소개
|  | 교회 비전 |  | 김지수 | 2 | bar: 21 to 22
|  | 모임 안내 |  | 김영광 | 2 | bar: 23
|  | 섬기는 사람들 |  | 심경외 | 2 | bar: 22
|  | 오시는 길 | 카카오 맵 | 김예건 | 2 | bar: 21
예배와 말씀
|  | 예배 설교 | 조회 | 이혁주 | 3 | bar: 13
|  | 주요 특강 | 조회 | 김영광 | 3
|  | 복음과 교리 | 조회 | 최현식 | 3 | bar: 15 to 18
양육과 교육
|  | 교육 부서 |  | 최현식 | 2 | bar: 13 to 14
|  | 구역과 전도회 |  | 유범석 | 2
|  | 말씀 서원 | 조회 | 이혁주 | 3 | bar: 13
돌봄과 선교
|  | 교회 소식 | 조회 | 김예건 | 3 | bar: 20
|  | 주보 | 조회 | 김지수 | 3 | bar: 17 to 21
|  | 협력 교회와 기관 소식 | 조회 | 심경외 | 3 | bar: 17 to 21
|  | 갤러리 | 조회 | 유범석 | 3 | bar: 20 to 22
관리자
교회 소개
|  | 교회 비전 |  | 김지수 | 2 | bar: 21 to 22
|  | 모임 안내 |  | 김영광 | 2 | bar: 23
|  | 섬기는 사람들 |  | 심경외 | 2 | bar: 21 to 22
|  | 오시는 길 |  | 김예건 | 2 | bar: 21
예배와 말씀
|  | 예배 설교(유튜브) | 등록 (유튜브)(폼) | 이혁주 | 3 | bar: 14
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 이혁주 | 3 | bar: 15
|  |  | 조회 | 이혁주 | 3 | bar: 16
|  |  | 삭제 | 이혁주 | 3 | bar: 17
|  | 주요 특강(유튜브) | 등록 (유튜브)(폼) | 김영광 | 3 | bar: 16 to 17; 19
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 김영광 | 3 | bar: 19
|  |  | 조회 | 김영광 | 3 | bar: 14 to 15
|  |  | 삭제 | 김영광 | 3 | bar: 20 to 21
|  | 복음과 교리 | 등록 (유튜브)(폼) | 최현식 | 3 | bar: 18 to 20
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 최현식 | 3 | bar: 19 to 22
|  |  | 조회 | 최현식 | 3 | bar: 15 to 18
|  |  | 삭제 | 최현식 | 3 | bar: 21 to 23
양육과 교육
|  | 교육 부서 |  | 최현식 | 2 | bar: 13 to 14
|  | 구역과 전도회 |  | 유범석 | 2
|  | 말씀 서원 | 등록 (썸머노트) | 이혁주 | 3 | bar: 18
|  |  | 수정 (썸머노트) | 이혁주 | 3 | bar: 19
|  |  | 조회 | 이혁주 | 3 | bar: 20 to 21
|  |  | 삭제 | 이혁주 | 3 | bar: 22 to 23
돌봄과 선교
|  | 교회 소식 | 등록 (썸머노트) | 김예건 | 3 | bar: 13 to 14
|  |  | 수정 (썸머노트) | 김예건 | 3 | bar: 14 to 15
|  |  | 조회 | 김예건 | 3 | bar: 15 to 16
|  |  | 삭제 | 김예건 | 3 | bar: 16 to 17
|  | 주보 | 등록 (사진 여럿) | 김지수 | 3 | bar: 15 to 16
|  |  | 수정 (사진 여럿) | 김지수 | 3 | bar: 16
|  |  | 조회 | 김지수 | 3 | bar: 15
|  |  | 삭제 | 김지수 | 3 | bar: 20
|  | 협력 교회와 기관 소식 | 등록 (썸머노트) | 심경외 | 3 | bar: 15 to 16
|  |  | 수정 (썸머노트) | 심경외 | 3 | bar: 16 to 18
|  |  | 조회 | 심경외 | 3 | bar: 16 to 18
|  |  | 삭제 | 심경외 | 3 | bar: 19
|  | 갤러리 | 등록 (사진 여럿) | 유범석 | 3 | bar: 18 to 19
|  |  | 수정 (사진 여럿) | 유범석 | 3 | bar: 21 to 22
|  |  | 조회 | 유범석 | 3 | bar: 19 to 20
|  |  | 삭제 | 유범석 | 3 | bar: 23
회원 관리
|  | 회원가입 승인 |  | 김예건 | 3 | bar: 22
|  | 회원 삭제 |  | 김예건 | 3 | bar: 23
|  |  | 프리젠테이션 | 김예건 | 5 | bar: 24
|  |  | 스토리보드 | 김지수 | 5 | bar: 17; 23 to 24
페이지 글 관리
테스트
통합 테스트
QC 및 피드백
미착수
착수
완료
작업 중